## Arbeitspakete
Projekt: Nachhilfe-Website
Code | Bezeichnung | Aufgabe | Ergebnis/Ziel | Abnahmekriterien | Status | Verantwortliche Person | Benötigte Ressourcen | Aufwand (Stunden) | Aufwand (CHF) | Start Datum | Ende Datum | Voraussetzungen (Arbeitspakete) | Abhängigkeiten (Arbeitspakete)
RAIR-D2.1 | Datenbankabspeicherung LOG | Es sollte eine View erstellt werden, bei dem sich ein User registrieren kann. | View wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Leo Bandel | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 5 | 0 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | RAIR-D1.1 | RAIR-D2.2
RAIR-D2.2 | Cyber-Security LOG | Es sollte eine View erstellt werden, bei dem sich ein User anmelden kann. | View wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Leo Bandel | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 1 | 0 | 2022-04-14 | 2022-04-19 | RAIR-D2.1 | RAIR-C4.1
RAIR-C4.1 | Profil-View NAC | Es sollte eine View erstellt werden, bei der ein User sein Passwort umändern kann, falls er dies vergessen hat. | View wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Leo Bandel | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 15 | 0 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | RAIR-D2.1 | RAIR4.2
RAIR-C4.2 | Nachhilfegeberformular NAC | Ein registrierter User sollte in der Datenbank abgespeichert werden. Falls der User wieder auf sein Account zugreifen möchte, kann er sich erneut mit seinen angegebenen Daten anmelden. | View wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Bekim Kasumi | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 15 | 0 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | RAIR-B.3.1
RAIR-A1.1 | Frontpage STA | Es wird die Frontpage der Website mit HTML & CSS nach dem Ebenbild des Mockups erstellt. Es sollten drei selbsterklärende Knöpfe existieren: Nachhilfe geben, Nachhilfe nehmen und die Startseite. | View wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Sharukin Hanno | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 12 | 0 | 2022-03-09 | 2022-03-10 |  | RAIR-A1.2
RAIR-A1.2 | Overlays STA | Nachdem der Knopf „Nachhilfe nehmen“ oder „Nachhilfe geben“ gedrückt wurde, öffnet sich ein Overlay mit einer Vielzahl von Fächern. Das Format dieses Overlays wird in die Frontpage der Website integriert. | Verbindungen wurden erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Sharukin Hanno | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 6 | 0 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | RAIR-A1.1 | RAIR-A2.2
RAIR-A2.2 | Verlinkungen STA | Der Startknopf der Website lädt die Seite neu und das Auswählen der Fächer führt den User zur erhofften Seite weiter. | Verlinkungen wurden erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Sharukin Hanno | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 2 | 0 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | RAIR-A2.2 | RAIR-A
RAIR-A.2.1 | Animationen STA | Allen Knöpfen auf der Startseite werden Hover-Effekte hinzugefügt. Das Erscheinen des Overlays wird aufgrund einer Animation verzögert. | Animationen wurden hinzugefügt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Leo Bandel | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 2 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-29
RAIR-B.3.1 | Datensätze FAE | Es wird eine Datenbank für alle Nachhilfegeber erstellt. Zwischen der Schnittstelle und der Datenbank sollte eine Verbindung herrschen, damit die Nachhilfegeber auf der Seite angezeigt werden. | Datenbank inkl. Verbindung wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Noah Azevedo Ribeiro | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 10 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-30
RAIR-B.1.1 | Auflistung FAE | Es wird das Design mithilfe von HTML & CSS für eine Auflistung von Nachhilfegebern erstellt. | Design & Schnittstelle wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Leo Bandel | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 4.5 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | RAIR-A.2.1
RAIR-D.1.1 | Register-View LOG | Es sollte eine View erstellt werden, bei dem sich ein User registrieren kann. | View wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Leo Bandel | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 4 | 0 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | RAIR-B.1.1 | RAIR-D.1.2
RAIR-D.1.2 | Login-View LOG | Es sollte eine View erstellt werden, bei dem sich ein User anmelden kann. | View wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Leo Bandel | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 4 | 0 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | RAIR-D.1.1 | RAIR-D.1.3
RAIR-D.1.3 | PWVergessen-View LOG | Es sollte eine View erstellt werden, bei der ein User sein Passwort umändern kann, falls er dies vergessen hat. | View wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Leo Bandel | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 4 | 0 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | RAIR-D.1.2
RAIR-D.2.1 | Datenbankabspeicherung LOG | Ein registrierter User sollte in der Datenbank abgespeichert werden. Falls der User wieder auf sein Account zugreifen möchte, kann er sich erneut mit seinen angegebenen Daten anmelden. | Nicht vollständig: Der dieswöchige Fokus lag bei der Recherche zur Umsetzung dieses Arbeitspaketes. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Bekim Kasumi | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 5 | 0 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | RAIR-B.3.1
RAIR-C1.1 | Details NAC | Die Popups, die beim Anklicken der Nachhilfegeber erscheinen, werden mit HTML & CSS nach der Mockup-Vorlage designt und in die Website integriert. Wenn man auf den „Buchen“-Knopf drückt, wird man zu einem weiteren Popup geführt. | View wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Leo Bandel | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 5 | 0 | 2022-05-03 | 2022-05-04 |  | RAIR-C1.2
RAIR-C1.2 | Termine NAC | Das zweite Popup sollte ebenfalls mit HTML & CSS nach der Mockup-Vorlage designt und in die Website integriert werden. | View wurde erstellt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Leo Bandel | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 5 | 0 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | RAIR-C1.1
RAIR-C3.1 | Datensätze NAC | Die Datensätze des Nachhilfegebers sollten auf der Schnittstelle ersichtlich sein. | Datensätze sind auf der Schnittstelle ersichtlich. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Bekim Kasumi | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung | 5 | 0 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | RAIR-C2.1 | RAIR-C3.1
RAIR-E1.1 | Laravel SON | Das ganze Projekt wird im Laravel umgesetzt. | Das Projekt wurde im Laravel umgesetzt. | Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters | Fertig | Noah Azevedo Ribeiro | Fachliches Wissen, Arbeitsgerät Visual Studio Code, Internetverbindung, Laravel | 15 | 0 | 2022-04-25 | 2022-04-08 | RAIR-E2.1
Vervollständigung des Arbeitspaketes. Einhalten des Zeitfensters

## Gantt Diagramm
Projekt: Nachhilfe-Website |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10
| 2 | 11 | 12 |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5
Code | Bezeichnung | Start Datum | Ende Datum | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12
RAIR-A1.1 | Frontpage STA | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIR-A1.2 | Overlays STA | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIR-A2.2 | Verlinkungen STA | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIR-A.2.1 | Animationen STA | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIR-B.3.1 | Datensätze FAE | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIR-D.2.1 | Datenbankabspeicherung LOG | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIR-D2.1 | Datenbankabspeicherung LOG | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIR-C4.1 | Profil-View NAC | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIR-C4.2 | Nachhilfegeberformular NAC | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIR-D2.2 | Cyber-Security LOG | 2022-04-14 | 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Earned Value Analysis
Projekt: Nachhilfe-Website |  |  | Stichdatum |  | 2022-05-09 |  | 119.5 | 0 |  | 88 | 0 |  | 81.1 | 0
| 2 | 6 | 9 | 10 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | Actual Value |  |  | Planned Value |  |  | Earned Value
Code | Bezeichnung | Status | Geschätzte Stunden | Geschätzte CHF | Start Datum | Ende Datum | Tatsächliche Stunden | Tatsächliche CHF | Geplanter Fertigstellungsgrad | Geplante Stunden | Geplante CHF | Tatsächlicher Fertigstellungsgrad | Erarbeiteter Stundenwert | Erarbeiteter CHF-Wert
RAIR-A.1.1 | Frontpage STA | Fertig | 12 | 0 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 12 | 0 | 100% | 12 | 0 | 100% | 12 | 0
RAIR-A.1.2 | Overlays STA | Fertig | 6 | 0 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 6 | 0 | 100% | 6 | 0 | 100% | 6 | 0
RAIR-A.2.2 | Verlinkungen STA | Fertig | 3 | 0 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | 3 | 0
RAIR-A.2.1 | Animationen STA | Fertig | 2 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | 2 | 0
RAIR-B.3.1 | Datensätze FAE | Fertig | 10 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 10 | 0 | 33% | 30 | 0 | 100% | 10 | 0
RAIR-B.1.1 | Auflistung FAE | Fertig | 4.5 | 0 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 4.5 | 0 | 40% | 12 | 0 | 100% | 4.5 | 0
RAIR-D.1.1 | Register-View LOG | Fertig | 4 | 0 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 100% | 4 | 0
RAIR-D.1.2 | Login-View LOG | Fertig | 4 | 0 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 4 | 0 | 100% | 4 | 0 | 100% | 4 | 0
RAIR-D.1.3 | PWVergessen-View LOG | Fertig | 4 | 0 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 4 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100% | 4 | 0
RAIR-D.2.1 | Datenbankabspeicherung LOG | In Arbeit | 5 | 0 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 5 | 0 | 0% | 8 | 0 | 50% | 2.5 | 0
RAIR-D2.1 | Datenbankabspeicherung LOG | Fertig | 5 | 0 | 2022-03-30 | 2022-04-13 | 5 | 0 | 100% | 5 | 0 | 100% | 5 | 0
RAIR-D2.2 | Cyber-Security LOG | In Arbeit | 4 | 0 | 2022-04-14 | 2022-04-19 | 1 | 0 | 25% | 4 | 0 | 40% | 1.6 | 0
RAIR-C.4.1 | Profil-View NAC | Fertig | 15 | 0 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 15 | 0 | 100% | 15 | 0 | 100% | 15 | 0
RAIR-C.4.2 | Nachhilfegeberformular NAC | Fertig | 15 | 0 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 15 | 0 | 100% | 15 | 0 | 100% | 15 | 0
RAIR-C1.1 | Details NAC | Fertig | 9 | 0 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 5 | 0 | 100% | 9 | 0 | 100% | 9 | 0
RAIR-C1.2 | Termine NAC | Fertig | 8 | 0 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 5 | 0 | 100% | 8 | 0 | 100% | 8 | 0
RAIR-C3.1 | Datensätze NAC | Fertig | 7 | 0 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 5 | 0 | 100% | 7 | 0 | 100% | 7 | 0
RAIR-E1.1 | Laravel SON | Fertig | 10 | 0 | 2022-04-25 | 2022-04-08 | 15 | 0 | 100% | 10 | 0 | 100% | 10 | 0